## Sheet1
Phụ lục Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Tân Châu)
NỘI DUNG | NHIỆM VỤ | SẢN PHẨM | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP |  |  | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
[5 empty] | Cấp huyện | Cấp xã
I. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH | Triển khai nhiệm vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2022 | 1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 (Công văn/Hội nghị) | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan | x |  | Trong tháng 1 năm 2022
|  | 2. Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2022 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan
|  | 2.1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC |  |  | x | x | Trong tháng 1 năm 2022
2.2. Tổ chức thực hiện tuyên truyền CCHC
|  | - Đưa tin CCHC trên báo Tây Ninh | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | x | x | Thường xuyên
|  | - Duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | x | x | Thường xuyên
|  | - Xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND cấp xã | Các đơn vị có liên quan | x | x
|  | - Xây dựng video hướng dẫn, hỗ trợ người thực hiện các TTHC chuyên ngành; cách thực hiện hồ sơ BCCI | Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện |  |  |  | Thường xuyên
I. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH | Triển khai nhiệm vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2022 | - Viết tin bài trên Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo) | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn | x | x | Trong năm 2022
|  | - Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức Đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn |  | x | x | Thường xuyên
|  | 3. Xây dựng quyết định, Kế hoạch của UBND huyện và tổ chức kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra chuyên đề về CCHC; Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra. | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan | x | x | Quý II năm 2022
|  | 4. Tổ chức tập huấn chuyên đề về CCHC, kiểm soát TTHC cho các cơ quan, địa phương | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan |  |  | Quý II năm 2022
|  | 5. Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo tập huấn về CCHC do Bộ, ngành Trung ương, tỉnh tổ chức | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan |  |  | Thường xuyên
|  | 6. Chi hỗ trợ kinh phí, trang bị đồng phục cho công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND cấp xã | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong tháng 1 năm 2022 | Thực hiện chi theo quy định
7. Công tác Họp định kỳ, Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về CCHC
|  | - Hội nghị sơ kết, tổng kết CCHC theo chỉ đạo của UBND huyện | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan | x |  | 6 tháng, tháng 12 năm 2022
|  | 8. Ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2022 của các phòng, ban ngành huyện và UBND cấp xã | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan | x |  | Trong năm 2022
II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ | Xây dựng, kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng ban hành VB QPPL | 1. Tham mưu trình UBND huyện ban hành hoặc trình HĐND ban hành các văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và những văn bản có chính sách theo quy định | Các cơ quan liên quan | Phòng Tư pháp | x | x | Trong năm 2022
|  | 2. Rà soát VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ phù hợp với các quy định pháp luật Trung ương. | Các cơ quan liên quan | Phòng Tư pháp | x | x | Trong năm 2022
II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ | Tiếp tục xây dựng, kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. | 3. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định QPPL thuộc ngành, lĩnh vực tham mưu sau khi văn bản được cơ quan có thẩm quyền ký ban hành. | Các cơ quan liên quan | Phòng Tư pháp | x | x | Trong năm 2022
|  | 4. Tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND huyện | Các cơ quan liên quan | Phòng Tư pháp | x | x | Trong năm 2022
|  | 5. Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra các VBQPPL theo Kế hoạch năm của UBND huyện và kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. | Cơ quan hành chính nhà nước các cấp | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong năm 2022
|  | 6. Thực hiện các báo cáo trong lĩnh vực thể chế đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định | Phòng Tư pháp | Các cơ quan liên quan | x |  | Trong năm 2022
|  | Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành | Các cơ quan liên quan | Phòng Tư pháp | x | x | Trong năm 2022
III. CẢI CÁCH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  | 1. Theo dõi việc thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định và giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức theo các Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn | x | x | Trong năm 2022
|  | 2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan liên quan | x |  | Trong năm 2022
3. Các hoạt động về kiểm soát TTHC
|  | 3.1. Hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiếm soát TTHC | Các phòng, ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn | Phòng Tài chính -Kế hoạch | x | x | Trong năm 2022
|  | 3.2. Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực. | Các phòng, ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn |  | x |  | Trong năm 2022
|  | 4. Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế phối hợp, liên thông giải quyết TTHC | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn | Văn phòng HĐND-UBND huyện | x | x | Trong năm 2022
|  | 5. Thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn | Văn phòng HĐND-UBND huyện | x | x | Trong năm 2022
IV. THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG | Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ | 1. Duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, chú trọng và bố trí đầy đủ các trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ | Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND cấp xã | Các đơn vị liên quan | x | x | Trong năm 2022
|  | 2. Ban hành Quy chế tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các đơn vị liên quan |  |  | Quý II năm 2022
IV. THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG | Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ | 3. Kiện toàn danh sách nhân sự làm việc tại B Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp: Quyết định của UBND các cấp | Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND cấp xã | Các cơ quan, đơn vị có liên quan |  |  | Thường xuyên khi có thay đổi
|  | 4. Tiếp tục rà soát và đưa các TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an,...) ra thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp: Quyết định của UBND các cấp. | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện | x | x | Trong năm 2022
V. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HCNN | Sắp xếp tổ chức HCNN | Rà soát chức năng, nhiệm vụ gắn với sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, giảm cơ cấu bên trong theo quy định. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan liên quan |  |  | Trong năm 2022
| Kiểm tra về tổ chức bộ máy, biên chế | 1. Kế hoạch kiểm tra; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan | x | x | Trong năm 2022
|  | 2. Tham mưu, thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan | x |  | Trong năm 2022
|  | 3. Đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại CBCCVC dựa trên kết thực hiện nhiệm vụ gắn với VTVL, thông qua công việc, sản phẩm | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND cấp xã | Phòng Nội vụ | x |  | Trong năm 2022
|  | 4. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ | Phòng Nội vụ | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND cấp xã | x |  | Trong năm 2022
VII. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG | 1. Thực hiện cơ chế tài chính đối với các cơ quan NN | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong năm 2022
| 2. Thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị SNCL | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong năm 2022
| 3. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH và CN công lập | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong năm 2022
| 4. Đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị SNCL | Phối hợp hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2027 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ (theo hướng dẫn của tỉnh) | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Các cơ quan liên quan | x | x | Trong năm 2022
VIII. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước | 1. Triển khai, thực hiện Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2022 trên địa bàn huyện | Văn phòng HĐND-UBND huyện |  |  |  | Trong năm 2022
|  | 2. Duy trì thường xuyên các hệ thống, hạ tầng CNTT phục vụ công tác CCHC | Văn phòng HĐND-UBND huyện |  | x | x | Thường xuyên
|  | 3. Tập huấn, hướng dẫn CBCC ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn | x | x | Trong năm 2022
Áp dụng HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 | Áp dụng HTQLCL phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan | 1. Duy trì áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện | Các cơ quan, tổ chức | Văn phòng HĐND-UBND huyện | x | x | Trong năm 2022
|  | 2. Tổ chức đào tạo nhận thức, xây dựng và cập nhật hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 |  |  | x | x | Trong năm 2022
|  | 2.1. Tập huấn, tham gia Hội nghị/ hội thảo chuyên môn nghiệp vụ về Hệ thống quản lý chất lượng do Trung ương, tỉnh tổ chức | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn |  |  | Trong năm 2022
|  | 2.2. Tiến hành kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND-UBND huyện |  | x | x | Trong năm 2022