## 3cap
PHỤ LỤC: SƠ ĐỒ GANTT DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2024 của UBND huyện)
STT | Nội dung thực hiện | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian dự kiến | Ghi chú
A | XÂY DỰNG DỰ ÁN, LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 (THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN)
I | CẤP HUYỆN
| Xây dựng dự án, lập dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. | Phòng TNMT | UBND các xã, thị trấn và phòng TCKH | Tháng 9, 10/2024
B | TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU (THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN)
I | CẤP HUYỆN
| Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp huyện, cấp xã đảm bảo tuân thủ pháp luật đấu thầu. Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn (Nhà thầu trúng thầu). | Phòng TNMT |  | Tháng 10, 11/2024
C | THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT
I | CẤP XÃ
1 | Công tác chuẩn bị
a | Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính) |  | Tháng 8/2024
b | Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến các cán bộ và tuyên truyền cho người dân về kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính ) | Các lực lượng liên quan của cấp xã | Tháng 8/2024
c | Đánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ thuật; phân công trách nhiệm và sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan của các xã, thị trấn để thực hiện đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính ) | Các lực lượng liên quan của cấp xã | Tháng 8/2024
d | Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ kiểm kê đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn; hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai kỳ trước và kết quả thống kê đất đai hàng năm trong kỳ kiểm kê đất đai của các xã, thị trấn; rà soát cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); tiếp nhận Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV Thông tư 08/2024/TT-BTNMT do phòng TNMT, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh | Tháng 9,10,11,12/2024
đ | Xác định phạm vi kiểm kê đất đai ở cấp xã | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 9/2024
2 | Rà soát, đối chiếu, lựa chọn các tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập để sử dụng cho lập bản đồ kiểm kê đất đai. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 9/2024
a | Đối với các xã, thị trấn đã có cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng sau thời điểm lập bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước mà đang được vận hành thì sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai để thực hiện lập bản đồ kiểm kê đất đai. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 9/2024
b | Đối với các xã, thị trấn chưa có cơ sở dữ liệu đất đai nhưng đã có bản đồ địa chính thành lập sau thời điểm lập bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước thì sử dụng bản đồ địa chính để thực hiện lập bản đồ kiểm kê đất đai. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 9/2024
b1 | Đối với cấp xã có bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước được thành lập từ bản đồ địa chính nhưng tại thời điểm kiểm kê đất đai chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì sử dụng bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước; | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 9/2024
3 | In tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai. | Nhà thầu trúng thầu |  | Tháng 9/2024
4 | Điều tra, rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai trong kỳ kiểm kê: | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh | Tháng 10,11,12/2024
a | Rà soát các trường hợp thay đổi về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất tại danh sách các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê đất đai do cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; cập nhật thông tin trước và sau biến động của khoanh đất vào Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh | Tháng 10,11,12/2024
b | Rà soát khoanh vẽ nội nghiệp phục vụ lập bản đồ kiểm kê đất đai; tài liệu sử dụng cho điều tra kiểm kê đối với các trường hợp có biến động đã thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và biên tập tổng hợp các thửa đất thành các khoanh đất theo quy định tại Điều 20 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT; in bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ điều tra khoanh vẽ ngoại nghiệp. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh | Tháng 10,11,12/2024
c | Điều tra đối soát ngoài thực địa, xác định ranh giới các khoanh đất theo loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 10,11,12/2024
d | Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất và cập nhật thông tin loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất lên bản đồ kiểm kê đất đai dạng số từ kết quả điều tra thực địa theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 10,11,12/2024
đ | Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất sau khi đã thực hiện các bước b, c, d để biên tập, lập bản đồ kiểm kê đất đai theo quy định tại Điều 20 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 10,11,12/2024
e | Lập Danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định tại Phụ lục III Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 11, 12/2024
5 | Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của các xã, thị trấn, lập các biểu quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 1/2025
6 | Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 1/2025
7 | Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các xã, thị trấn và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 19 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | UBND xã, trị trấn (Công chức Địa chính) Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 1/2025
8 | Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp xã theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 2/2025
9 | Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai của các xã, thị trấn | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | Tháng 2/2025
10 | Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai của các xã, thị trấn | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu | Các lực lượng liên quan của cấp xã Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ | 2 tuần đầu tháng 3/2025
11 | In sao và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 23 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | UBND các xã, thị trấn (Công chức Địa chính xã) Nhà thầu trúng thầu |  | 2 tuần đầu tháng 3/2025
II | CẤP HUYỆN
1 | Công tác chuẩn bị
a | Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp huyện. | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | Tháng 8/2024
b | Xây dựng văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai. | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | Tháng 9,10,11,12/2024
c | Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của cấp huyện về kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện | Tháng 9/2024
d | Đánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ thuật; phân công trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan của cấp huyện để thực hiện đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện | Tháng 9/2024
đ | Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp huyện, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện; hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai kỳ trước, kết quả thống kê đất đai hằng năm trong kỳ kiểm kê đất đai của cấp huyện và các tài liệu đất đai khác có liên quan. | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu | Các phòng, ban chuyên môn của huyện | Tháng 9/2024
e | Xác định phạm vi kiểm kê đất đai ở cấp huyện | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 9/2024
g | Phân loại, đánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, tài liệu thu thập. | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu |  | Tháng 9/2024
2 | Rà soát, tổng hợp các biến động đất đai trong kỳ kiểm kê đối với các trường hợp có biến động về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất đã thực hiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với cá nhân và cộng đồng dân cư vào Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV Thông tư 08/2024/TT-BTNMT để gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã, trừ các đơn vị cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sử dụng đồng bộ ở các cấp. | Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Nhà thầu trúng thầu |  | Tháng 9,10,11,12/2024
3 | In tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai. | Nhà thầu trúng thầu |  | Tháng 9/2024
4 | Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai của cấp xã. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 10,11,12/2024 Tháng 1,2/2025
5 | Tiếp nhận kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 tuần cuối tháng 3/2025
a | Rà soát, kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã về tính đầy đủ và nội dung kiểm kê đất đai theo quy định. | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 tuần cuối tháng 3/2025
b | Chỉ đạo cấp xã chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai (nếu có). | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 tuần cuối tháng 3/2025
6 | Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của cấp huyện, lập các biểu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 và xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | Phòng Tài nguyên và Môi trường Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 4/2025
7 | Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 19 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu | Phòng Tài nguyên và Môi trường Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 4/2025
8 | Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 4/2025
9 | Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện. | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 4/2025
10 | Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện. | Phòng Tài nguyên và Môi trường Nhà thầu trúng thầu | Các phòng, ban chuyên môn của huyện Sở Tài nguyên và Môi trường | Đến 05/5/2025
11 | In sao và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai theo quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 23 Thông tư 08/2024/TT-BTNMT. | Nhà thầu trúng thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | Đến 05/5/2025